ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта

"Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации федерального проекта

4.2. Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет"

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
|  | Содействие занятости женщин, имеющих детей, в рамках реализации государственной программы "Содействие занятости населения" |
| 1.1. | Результат Определены методологические подходы и создана нормативно правовая база для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. | 1 января 2019 г. | 1 апреля 2020 г. | А.В.Вовченко | Приняты нормативные правовые акты по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | ПС |
| 1.1.1.1. | Мероприятие Актуализация методических рекомендаций по организации профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. | 1 апреля 2019 г. | 1 сентября 2019 г. | М.В.Кирсанов | Актуализированы методические рекомендации | ПК |
| 1.1.1.2. | Мероприятие Разработка методик проведения мониторинга потребности женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании, в том числе путем проведения социологических опросов, включая разработку типовой анкеты для проведения среди женщин, имеющих детей дошкольного возраста опроса о целесообразности организации присмотра за детьми в образовательных организациях профессионального образования, а также непосредственно в помещениях организаций (работодателя) | 1 января 2019 г. | 1 сентября 2019 г. | М.В.Кирсанов; Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" | Методические рекомендации направлены в Минтруд России | РНП |
| 1.1.1.3. | Мероприятие Разработка Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | 1 августа 2019 г. | 25 ноября 2019 г. | М.В.Кирсанов Министерство финансов Российской Федерации Министерство экономического развития Российской Федерации | Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации | РНП |
| 1.1.1. | Контрольная точка Утверждены Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" |  | 25 ноября 2019 г. | М.В.Кирсанов | Постановление Правительства Российской Федерации | ПК |
| 1.1.2.1. | Мероприятие Разработка методики расчета показателей "Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %", "Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, в %" по данным выборочного обследования рабочей силы | 1 января 2019 г. | 1 ноября 2019 г. | К.Э.Лайкам | Разработана методика | РНП |
| 1.1.2. | Контрольная точка Утверждена методика расчета показателей "Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %", "Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, в %" по данным выборочного обследования рабочей силы |  | 1 ноября 2019 г. | К.Э.Лайкам | Методика утверждена ведомственным нормативным актом | РНП |
| 1.1.3. | Контрольная точка Предоставлены данные обследования рабочей силы по показателям "Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %", "Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %" за 2019 год |  | 25 марта 2020 г. | К.Э.Лайкам | Результаты исследования представлены в Минтруд России | ПК |
| 1.1.4. | Контрольная точка Внесены изменения в форму федерального статистического наблюдения "Сведения о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения" в части включения категории "безработные женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет" в раздел VIII "Профессиональное обучение (профобучение) и дополнительное профессиональное образование (ДПО)" |  | 1 декабря 2019 г. | М.В.Кирсанов К.Э.Лайкам | Внесены изменения в форму федерального статистического наблюдения | ПК |
| 1.1.5.1. | Мероприятие Разработка порядка проведения мониторинга реализации мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 1 января 2020 г. | 1 февраля 2020 г. | М.В.Кирсанов Д.А.Васильев | Разработан порядок проведения мониторинга | РНП |
| 1.1.5. | Контрольная точка Утвержден порядок проведения мониторинга реализации мероприятий по переобучению и повышений квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 1 марта 2020 г. | М.В.Кирсанов | Порядок утвержден ведомственным нормативным актом | ПК |
| 1.1.6. | Контрольная точка Сформирована отчетность по показателю "численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |  | 15 февраля 2020 г. | Д.А.Васильев | Информация по дополнительному целевому показателю федерального проекта направлена в Минтруд России | ПК |
| 1.1.7.1. | Мероприятие Разработка методических рекомендаций по реализации мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей возрасте до трех лет | 1 ноября 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | М.В.Кирсанов | Разработаны методические рекомендации | РНП |
| 1.1.7. | Контрольная точка Доведение до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации методических рекомендаций по реализации мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет |  | 1 декабря 2019 г. | М.В.Кирсанов | Разработаны и доведены до органов исполнительной власти Российской Федерации методические рекомендации | ПК |
| 1.1.8.1. | Мероприятие Формирование методических рекомендаций субъектам Российской Федерации по вопросу организации внеурочной деятельности и дополнительного образования детей в образовательных организациях с целью обеспечения осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, в режиме полного трудового дня | 1 января 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | А.В.Николаев М.В.Кирсанов Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Сформированы методические рекомендации | РНП |
| 1.1.8.2. | Мероприятие Обмен опытом и распространение представленных Минтрудом России лучших практик по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках мероприятий, проводимых при участии АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций |  | 1 февраля 2019 г. | М.В.Кирсанов АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Подготовлены информационные материалы | РНП |
| 1.1.8.3. | Мероприятие Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2020 году мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | 1 октября 2019 г. | 25 декабря 2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Разработаны нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 1.1.8. | Контрольная точка Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 25 декабря 2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.1.9. | Контрольная точка Сформированы методологические подходы и создана нормативно правовая база для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. |  | 25 декабря 2019 г. | М.В.Кирсанов | Приняты нормативные правовые акты по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, подготовлены информационные материалы и методические рекомендации | ПК |
| 1.2. | Результат Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональные программ Дальневосточного федерального округа. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | А.В.Вовченко | Прошли переобучение и получили дополнительное профессиональное образование не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | ПС |
| 1.2.1.1. | Мероприятие Проведение социологических опросов и анализ статистической данных в целях определения потребности женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании | 1 января 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Информация представлена в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | РНП |
| 1.2.1. | Контрольная точка Определена потребность женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении с учетом приоритетности субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного федерального округа путем проведения социологических опросов и анализа полученных статистический данных. |  | 1 сентября 2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Подготовлены информационные материалы | ПК |
| 1.2.2.1. | Мероприятие Проведение социологического опроса с целью определения потребности в организации присмотра за детьми в образовательных организациях профессионального образования в период обучении женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет | 1 сентября 2019 г. | 1 октября 2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Информация представлена в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | РНП |
| 1.2.2. | Контрольная точка Подготовлены предложения по организации присмотра за детьми в возрасте до трех лет в образовательных организациях профессионального образования в период обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до трех лет |  | 1 ноября 2019 г. | А.В.Вовченко | Предложения представлены в Минобрнауки России | ПК |
| 1.2.3.1. | Мероприятие Проведение социологического опроса с целью определения потребности в организации присмотра за детьми в образовательных организациях, а также непосредственно в помещениях организаций (работодателя) | 1 сентября 2019 г. | 1 августа 2019 г. | М.В.Кирсанов | Информация представлена в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | РНП |
| 1.2.3. | Контрольная точка Подготовлены предложения по формированию работодателями модели оказания услуг по присмотру за детьми в возрасте до трех лет непосредственно в помещениях организаций (работодателя). |  | 1 сентября 2019 г. | А.В.Вовченко | Предложения представлены в РСПП | ПК |
| 1.3 | Результат Определена приоритетность субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа по реализации региональных программ переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. |  | 1 августа 2019 г. | М.В.Кирсанов | Подготовлены информационные материалы | ПС |
| 1.3.1. | Контрольная точка Расходы инвестиционного характера на реализацию мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, составили не менее 5.5 процента. | 1 января 2019 г. | 1 августа 2019 г. | А.В.Вовченко | Подготовлены информационные материалы | ПК |
| 1.4. | Результат В 2020 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа | 1 декабря 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | А.В.Вовченко | Обучено не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | ПС |
| 1.4.1.1. | Мероприятие Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 1 декабря 2019 г. | 25 декабря 2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Подготовлены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 1.4.1 | Контрольная точка Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 25 декабря 2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.4.2.1. | Мероприятие Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 25 декабря 2019 г. | 1 марта 2020 г. | Д.А.Васильев | Заключены соглашения | РНП |
| 1.4.2. | Контрольная точка Предоставлены в 2020 году иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного федерального округа |  | 31 декабря 2020 г. | Д.А.Васильев | Предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.4.3. | Контрольная точка Предоставлены данные обследования рабочей силы по показателям "Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %", "Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %" за 2019 год |  | 25 марта 2020 г. | К.Э.Лайкам | Статистическая информация представлена в Минтруд России | ПК |
| 1.4.4.1. | Мероприятие Обмен опытом и распространение представленных Минтрудом России лучших практик по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках мероприятий, проводимых при участии АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций |  | 1 февраля 2021 г. | М.В.Кирсанов АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"; Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Подготовлены информационные материалы | РНП |
| 1.4.4.2. | Мероприятие Осуществлен мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2020 год | 1 января 2020 г. | 1 февраля 2021 г. | М.В.Кирсанов Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.4.4.3 | Мероприятие Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2020 год | 1 января 2020 г. | 1 февраля 2021 г. | М.В.Кирсанов Д.А.Васильев Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.4.4. | Контрольная точка Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2020 году |  | 1 февраля 2021 г. | М.В.Кирсанов Д.А.Васильев Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 1.4.5. | Контрольная точка Сформирована отчетность по показателю "численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |  | 15 февраля 2021 г. | Д.А.Васильев | Информация по дополнительному целевому показателю федерального проекта направлена в Минтруд России | ПК |
| 1.5. | Результат В 2021 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | А.В.Вовченко | Обучено не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | ПС |
| 1.5.1.1. | Мероприятие Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 1 декабря 2020 г. | 25 декабря 2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Подготовлены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.5.1. | Контрольная точка Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 25 декабря 2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.5.2.1.. | Мероприятие Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 25 декабря 2020 г. | 1 марта 2021 г. | Д.А.Васильев | Заключены соглашения | ПК |
| 1.5.2. | Контрольная точка Предоставлены в 2021 году иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного федерального округа |  | 31 декабря 2021 г. | Д.А.Васильев | Предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.5.3. | Контрольная точка Предоставлены данные обследования рабочей силы по показателям "Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %", "Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %" за 2020 год |  | 25 марта 2021 г. | К.Э.Лайкам | Статистическая информация представлена в Минтруд России | ПК |
| 1.5.4.1.. | Мероприятие Обмен опытом и распространение представленных Минтрудом России лучших практик по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках мероприятий, проводимых при участии АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций |  | 1 февраля 2021 г. | М.В.Кирсанов АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"; Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Подготовлены информационные материалы | РНП |
| 1.5.4.2. | Мероприятие Осуществлен мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2021 год | 1 января 2021 г. | 1 февраля 2022 г. | М.В.Кирсанов Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.5.4.3. | Мероприятие Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2021 год | 1 января 2021 г. | 1 февраля 2022 г. | М.В.Кирсанов Д.А.Васильев Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.5.4. | Контрольная точка Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2021 году |  | 1 февраля 2022 г. | М.В.Кирсанов Д.А.Васильев Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 1.5.5. | Контрольная точка Сформирована отчетность по показателю "численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |  | 15 февраля 2022 г. | Д.А.Васильев | Информация по дополнительному целевому показателю федерального проекта направлена в Минтруд России | ПК |
| 1.6. | Результат В 2022 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа | 1 декабря 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | А.В.Вовченко | Обучено не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | ПС |
| 1.6.1.1. | Мероприятие Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 1 декабря 2021 г. | 25 декабря 2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Подготовлены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 1.6.1. | Контрольная точка Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2022 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 25 декабря 2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.6.2.1. | Мероприятие Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 25 декабря 2021 г. | 15 февраля 2022 г. | Д.А.Васильев | Заключены соглашения | РНП |
| 1.6.2. | Контрольная точка Предоставлены в 2022 году иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного федерального округа |  | 31 декабря 2022 г. | Д.А.Васильев | Предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.6.3. | Контрольная точка Предоставлены данные обследования рабочей силы по показателям "Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %", "Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %" за 2023 год |  | 25 марта 2023 г. | К.Э.Лайкам | Статистическая информация представлена в Минтруд России | ПК |
| 1.6.4.1. | Мероприятие Осуществлен мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2022 год | 1 января 2022 г. | 1 февраля 2023 г. | М.В.Кирсанов Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.6.4.2. | Мероприятие Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2022 год | 1 января 2022 г. | 1 февраля 2023 г. | М.В.Кирсанов Д.А.Васильев Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.6.4. | Контрольная точка Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2022 году |  | 1 февраля 2023 г. | М.В.Кирсанов Д.А.Васильев Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 1.6.5. | Контрольная точка Сформирована отчетность по показателю "численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |  | 15 февраля 2023 г. | Д.А.Васильев | Информация по дополнительному целевому показателю федерального проекта направлена в Минтруд России | ПК |
| 1.7. | Результат В 2023 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | А.В.Вовченко | Обучено не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | ПС |
| 1.7.1.1. | Мероприятие Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2023 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 1 декабря 2022 г. | 25 декабря 2022 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Подготовлены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 1.7.1. | Контрольная точка Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2023 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 25 декабря 2022 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.7.2.1. | Мероприятие Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 25 декабря 2022 г. | 15 февраля 2023 г. | Д.А.Васильев | Заключены соглашения | РНП |
| 1.7.2. | Контрольная точка Предоставлены в 2023 году иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного федерального округа |  | 31 декабря 2023 г. | Д.А.Васильев | Предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.7.3. | Контрольная точка Предоставлены данные обследования рабочей силы по показателям "Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %", "Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %" за 2023 год |  | 25 марта 2024 г. | К.Э.Лайкам | Статистическая информация представлена в Минтруд России | ПК |
| 1.7.4.1. | Мероприятие Осуществлен мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2023 год | 1 января 2023 г. | 1 февраля 2024 г. | М.В.Кирсанов Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.7.4.2. | Мероприятие Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2023 год | 1 января 2023 г. | 1 февраля 2024 г. | М.В.Кирсанов Д.А.Васильев Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.7.4. | Контрольная точка Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2023 году |  | 1 февраля 2024 г. | М.В.Кирсанов Д.А.Васильев Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 1.7.5. | Контрольная точка Сформирована отчетность по показателю "численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |  | 15 февраля 2024 г. | Д.А.Васильев | Информация по дополнительному целевому показателю федерального проекта направлена в Минтруд России | ПК |
| 1.8. | Результат В 2024 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | А.В.Вовченко | Обучено не менее 50 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | ПС |
| 1.8.1.1. | Мероприятие Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о реализации в 2024 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 1 декабря 2023 г. | 25 декабря 2023 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Подготовлены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 1.8.1. | Контрольная точка Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о реализации в 2024 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 25 декабря 2023 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Утверждены нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.8.2.1. | Мероприятие Заключение соглашений Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении в 2024 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 25 декабря 2023 г. | 15 февраля 2024 г. | Д.А.Васильев | Заключены соглашения | РНП |
| 1.8.2. | Контрольная точка Предоставлены в 2024 году иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного федерального округа |  | 31 декабря 2024 г. | Д.А.Васильев | Предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | ПК |
| 1.8.3. | Контрольная точка Предоставлены данные обследования рабочей силы по показателям "Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %", "Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %" за 2024 год |  | 25 марта 2025 г. | К.Э.Лайкам | Статистическая информация представлена в Минтруд России | ПК |
| 1.8.3.1. | Мероприятие Осуществлен мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2024 год | 1 января 2024 г. | 1 февраля 2025 г. | М.В.Кирсанов Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.8.3.2. | Мероприятие Осуществлен мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за 2024 год | 1 января 2024 г. | 1 февраля 2025 г. | М.В.Кирсанов Д.А.Васильев Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.8.4. | Контрольная точка Проведена оценка эффективности функционирования результатов мероприятий в части организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в 2024 году |  | 1 февраля 2025 г. | М.В.Кирсанов Д.А.Васильев Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения | Доклад рассмотрен на ПК | ПК |
| 1.8.5. | Контрольная точка Сформирована отчетность по показателю "численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |  | 15 февраля 2025 г. | Д.А.Васильев | Информация по дополнительному целевому показателю федерального проекта направлена в Минтруд России | ПК |
| 2. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу |
| 2.1. | Результат Актуализированы механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | 1 января 2019 г. | 31 марта 2019 г. | А.В.Николаев | информационное письмо в субъекты Российской Федерации | ПС |
| 2.1.1.1. | Мероприятие Обобщение практики применения действующих механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | 1 января 2019 г. | 20 февраля 2019 г. | И.А.Петрунина | аналитическая справка | РНП |
| 2.1.1.2. | Мероприятие Подготовка предложений по усовершенствованию механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, а также внесению изменений в нормативные правовые акты на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования, в том числе сбор и подготовка предложений по оказанию услуг дошкольного образования и по присмотру и уходу за детьми непосредственно в помещениях организаций | 20 января 2019 г. | 25 февраля 2019 г. | И.А.Петрунина | аналитическая справка | РНП |
| 2.1.1. | Контрольная точка Механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования актуализированы |  | 31 марта 2019 г. | И.А.Петрунина | Направлено информационное письмо в субъекты Российской Федерации | ПК |
| 2.2. | Результат В региональные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке включены мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 31 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | А.В.Николаев; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | ПС |
| 2.2.1.1. | Мероприятие В региональные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, внесены изменения в части включения в приоритетном порядке мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, с целью направления заявок на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 31 января 2019 г. | 14 февраля 2019 г. | И.А.Петрунина; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 2.2.1.2. | Мероприятие Обновлены региональные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в части уточнения объемов предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет (при необходимости). | 31 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 2.2.1. | Контрольная точка Региональные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, содержат мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет |  | 31 декабря 2019 г. | И.А.Петрунина; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | ПК |
| 2.3. | Результат Субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке реализуются мероприятия региональных программ по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 31 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | А.В.Николаев | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПС |
| 2.3.1.1. | Мероприятие Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 31 января 2019 г. | 28 февраля 2019 г. | И.А.Петрунина | Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 2.3.1. | Контрольная точка Субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, реализованы мероприятия региональных программ по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет |  | 31 декабря 2019 г. | И.А.Петрунина | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПК |
| 2.4. | Результат Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 1 января 2019 г. | 28 февраля 2019 г. | А.В.Николаев; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | соглашения | ПС |
| 2.4.1.1. | Мероприятие Субъектами Российской Федерации в Минпросвещения России представлены документы, необходимые для заключения соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 1 января 2019 г. | 14 февраля 2019 г. | участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | письма субъектов Российской Федерации о направлении необходимых для заключения соглашений документов | РНП |
| 2.4.1.2. | Мероприятие Подписание соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 1 января 2019 г. | 28 февраля 2019 г. | И.А.Петрунина участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации ; | соглашения | РНП |
| 2.4.1. | Контрольная точка Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет заключены |  | 28 февраля 2019 г. | И.А.Петрунина; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | соглашения | ПК |
| 2.5. | Результат Внесены изменения в федеральные, региональные, муниципальные нормативные правовые акты в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости) | 1 января 2019 г. | 30 ноября 2019 г. | А.В.Николаев | нормативные правовые акты | ПС |
| 2.5.1.1. | Мероприятие Разработка проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в действующие федеральные нормативные правовые акты, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства и их согласование (при необходимости) | 25 января 2019 г. | 1 июля 2019 г. | И.А.Петрунина | проекты нормативных правовых актов | РНП |
| 2.5.1.2. | Мероприятие Внесение в Правительство Российской Федерации согласованных проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в действующие федеральные нормативные правовые акты, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости) | 1 июля 2019 г. | 1 сентября 2019 г. | И.А.Петрунина | проекты нормативных правовых актов | РНП |
| 2.5.1.3 | Мероприятие Принятие нормативных правовых актов о внесении изменений в действующие федеральные нормативные правовые акты, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости) | 1 сентября 2019 г. | 1 октября 2019 г. | И.А.Петрунина | нормативные правовые акты | РНП |
| 2.5.1.4. | Мероприятие Приведение в соответствие нормативных правовых актов на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с принятыми федеральными нормативными правовыми актами, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости) | 1 октября 2019 г. | 30 ноября 2019 г. | участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | РНП |
| 2.5.1. | Контрольная точка Нормативные правовые акты о внесении изменений в правовые акты на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства приняты (при необходимости) |  | 30 ноября 2019 г. | И.А.Петрунина; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | нормативные правовые акты | ПК |
| 2.6. | Результат Разработаны Методические рекомендации для разработки и реализации программ повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 1 января 2019 г. | 30 ноября 2019 г. | А.В.Николаев | Методические рекомендации | ПС |
| 2.6.1.1. | Мероприятие Разработан проект Методических рекомендаций для разработки и реализации программ повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 1 января 2019 г. | 1 июня 2019 г. | И.А.Петрунина | проект методических рекомендаций | РНП |
| 2.6.1. | Контрольная точка Разработаны Методические рекомендации для разработки и реализации программ повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования |  | 30 ноября 2019 г. | И.А.Петрунина | письмо в субъекты Российской Федерации | ПК |
| 2.7. | Результат Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 1 марта 2019 г. | 1 августа 2019 г. | А.В.Николаев | постановление Правительства Российской Федерации | ПС |
| 2.7.1.1. | Мероприятие Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 1 марта 2019 г. | 15 июня 2019 г. | И.А.Петрунина | проект постановление Правительства Российской Федерации | РНП |
| 2.7.1.2. | Мероприятие Согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 15 июня 2019 г. | 15 июля 2019 г. | И.А.Петрунина | проект постановления Правительства Российской Федерации | РНП |
| 2.7.1.3. | Мероприятие Внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 1 июля 2019 г. | 15 июля 2019 г. | И.А.Петрунина | проект постановления Правительства Российской Федерации | РНП |
| 2.7.1. | Контрольная точка Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования присмотр и уход за детьми утверждены |  | 1 августа 2019 г. | И.А.Петрунина | постановление Правительства Российской Федерации | ПК |
| 2.8. | Результат Утвержден перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 1 января 2019 г. | 1 сентября 2019 г. | А.В.Николаев | приказ Министерства просвещения Российской Федерации | ПС |
| 2.8.1.1. | Мероприятие Создание экспертной группы по подготовке перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 1 января 2019 г. | 15 марта 2019 г. | И.А.Петрунина | приказ Министерства просвещения Российской Федерации | РНП |
| 2.8.1.2. | Мероприятие Разработка проекта приказа Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 1 апреля 2019 г. | 1 мая 2019 г. | И.А.Петрунина | проект приказа Министерства просвещения Российской Федерации | РНП |
| 2.8.1.3 | Мероприятие Проведение общественных обсуждений проекта приказа Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 1 мая 2019 г. | 1 июня 2019 г. | И.А.Петрунина | аналитический отчет по итогам проведения общественных обсуждений | РНП |
| 2.8.1. | Контрольная точка Утвержден перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми |  | 1 сентября 2019 г. | И.А.Петрунина | приказ Министерства просвещения Российской Федерации | ПК |
| 2.9. | Результат Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | А.В.Николаев; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПС |
| 2.9.1.1. | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | 1 января 2019 г. | 1 июня 2019 г. | И.А.Петрунина | отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | РНП |
| 2.9.1.2. | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | 1 июня 2019 г. | 1 ноября 2019 г. | И.А.Петрунина | отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | РНП |
| 2.9.1.3 | Мероприятие Разработка и утверждение Комплексного показателя обеспеченности дошкольным образованием детей в возрасте от полутора до трех лет, отражающего системную доступность дошкольного образования для детей соответствующей возрастной категории, включающую в себя критерии территориальной, транспортной, инфраструктурной и иной (при необходимости) доступности дошкольного образования, а также требования к размещению соответствующих организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 1 марта 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | И.А.Петрунина; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | Нормативный акт | ПК |
| 2.9.1.4 | Мероприятие Разработка и утверждение показателя обеспеченности детей в возрасте от полутора до трех лет местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, приходящимися на 1000 детей | 1 марта 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Росстат Петрунина И.А. | Нормативный акт | РНП |
| 2.9.1.5 | Мероприятие. Разработка и утверждение нормативного акта, определяющего нормы обеспеченности дошкольным образованием детей в возрасте от полутора до трех лет, отражающие системную доступность дошкольного образования для детей соответствующей возрастной категории, включающие в себя критерии территориальной, транспортной, инфраструктурной и иной (при необходимости) доступности дошкольного образования, а также требования к размещению соответствующих организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 1 марта 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Петрунина И.А., заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | Нормативный акт | ПК |
| 2.9.1. | Контрольная точка Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета (за счет предоставления иного межбюджетного трансферта), бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации |  | 31 декабря 2019 г. | И.А.Петрунина; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПК |
| 2.10. | Результат Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 1 февраля 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | А.В.Николаев; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | документ о повышении квалификации | ПС |
| 2.10.1.1. | Мероприятие Утверждение правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по повышению квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, включающие требования к организациям, осуществляющим данное мероприятие | 1 февраля 2019 г. | 1 июня 2019 г. | постановление Правительства Российской Федерации | И.А. Петрунина | РНП |
| 2.10.1.2. | Мероприятие Подача субъектами Российской Федерации заявок на организацию повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования | 1 мая 2019 г. | 1 июля 2019 г. | участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РНП |
| 2.10.1.3. | Мероприятие Проведение повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования | 1 марта 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации; Организация (-ии), осуществляющая (-ие) проведение повышения квалификации | отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации | РНП |
| 2.10.1. | Контрольная точка Выдано не менее 1 тыс. документов о повышении квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, в том числе обеспечено вовлечение обученных специалистов в систему дошкольного образования в субъектах Российской Федерации |  | 31 декабря 2020 г. | участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации; Организация (-ии), осуществляющая (-ие) проведение повышения квалификации | документ о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации | ПК |
| 2.11. | Результат Создано не менее 100 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | А.В.Николаев; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПС |
| 2.11.1.1. | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет | 1 января 2020 г. | 1 июня 2020 г. | И.А.Петрунина; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | РНП |
| 2.11.1.2. | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет | 1 июня 2020 г. | 1 ноября 2020 г. | И.А.Петрунина; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | РНП |
| 2.11.1. | Контрольная точка Создано не менее 100 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета (путем предоставления субсидии), бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации |  | 31 декабря 2020 г. | И.А.Петрунина; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПК |
| 2.12. | Результат Создано в 2020 году не менее 1400 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 1 апреля 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | А.В.Николаев; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПС |
| 2.12.1.1. | Мероприятие Предоставление субъектами Российской Федерации заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 1 апреля 2019 г. | 1 июня 2019 г. | участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РНП |
| 2.12.1.2. | Мероприятие Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 1 июня 2019 г. | 1 сентября 2019 г. | И.А.Петрунина | протокол об итогах проведения отбора | РНП |
| 2.12.1. 3. | Мероприятие Заключение соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 1 декабря 2019 г. | 28 февраля 2020 г. | И.А.Петрунина; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | соглашения | РНП |
| 2.12.1.4. | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 1 марта 2020 г. | 1 июля 2020 г. | И.А.Петрунина; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | РНП |
| 2.12.1.5 | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 1 июля 2020 г. | 1 ноября 2020 г. | И.А.Петрунина; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | РНП |
| 2.12.1. | Контрольная точка Создано не менее 1400 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  | 31 декабря 2020 г. | И.А.Петрунина; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПК |
| 2.13. | Результат Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | А.В.Николаев; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | документ о повышении квалификации | ПС |
| 2.13.1.1. | Мероприятие Подача субъектами Российской Федерации заявок на организацию повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования | 1 апреля 2020 г. | 1 июня 2020 г. | участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РНП |
| 2.13.1.2. | Мероприятие Проведение повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования присмотра и ухода за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования | 1 марта 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации; Организация (-ии), осуществляющая (-ие) проведение повышения квалификации | отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации | РНП |
| 2.13.1. | Контрольная точка Выдано не менее 1 тыс. документов о повышении квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования |  | 31 декабря 2021 г. | организация (-ии), осуществляющая (-ие) проведение повышения квалификации; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | документ о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации | ПК |
| 2.14. | Результат Создано не менее 65 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | А.В.Николаев; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПС |
| 2.14.1.1. | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет | 1 января 2021 г. | 1 июня 2021 г. | И.А.Петрунина; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | РНП |
| 2.14.1.2. | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет | 1 июня 2021 г. | 1 ноября 2021 г. | И.А.Петрунина; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | РНП |
| 2.14.1. | Контрольная точка Создано не менее 65 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации |  | 31 декабря 2021 г. | И.А.Петрунина; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПК |
| 2.15. | Результат Создано в 2021 году не менее 1500 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 1 апреля 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | А.В.Николаев; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ПС |
| 2.15.1.1. | Мероприятие Предоставление субъектами Российской Федерации заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 1 апреля 2020 г. | 1 июня 2020 г. | участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | заявки субъектов Российской федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РНП |
| 2.15.1.2. | Мероприятие Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 1 июня 2020 г. | 1 сентября 2020 г. | И.А.Петрунина | протокол об итогах проведения отбора | РНП |
| 2.15.1.3. | Мероприятие Заключение соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 1 декабря 2020 г. | 28 февраля 2021 г. | И.А.Петрунина; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | соглашения | РНП |
| 2.15.1.4. | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 1 марта 2021 г. | 1 июля 2021 г. | И.А.Петрунина; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | РНП |
| 2.15.1.5. | Мероприятие Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 1 июля 2021 г. | 1 ноября 2021 г. | И.А.Петрунина; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | РНП |
| 2.15.1. | Контрольная точка Создано не менее 1500 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации |  | 31 декабря 2021 г. | И.А.Петрунина; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПК |
| 2.16. | Результат Организовано в 2022 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | А.В.Николаев; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | документ о повышении квалификации | ПС |
| 2.17. | Результат Создано в 2022 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | А.В.Николаев; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПС |
| 2.18. | Результат Организовано в 2023 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | А.В.Николаев; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | документ о повышении квалификации | ПС |
| 2.19. | Результат Создано в 2023 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | А.В.Николаев; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПС |
| 2.20. | Результат Организовано в 2024 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | А.В.Николаев; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | документ о повышении квалификации | ПС |
| 2.21. | Результат Создано в 2024 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | А.В.Николаев; участники федерального проекта от субъектов Российской Федерации | отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений | ПС |

____________

# Footnotes

Данный результат является "перекрестным" с результатом 2.5. настоящего Плана.

Данный результат является "перекрестным" с результатом 2.1. настоящего Плана

Уровень нормативного акта будет определен в ходе разработки данного документа