П А С П О Р Т

федерального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"

1. Основные положения

| Наименование национальной программы | Демография |
| --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | "Спорт - норма жизни" | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г. -31 декабря 2024 г. |
| Куратор федерального проекта | Голодец О.Ю., Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |
| Руководитель федерального проекта | Томилова М.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| Администратор федерального проекта | Орлов К.А., руководитель проектного офиса Минспорта России |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | "Развитие физической культуры и спорта", постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302 |

2. Цель и показатели федерального проекта

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | основной | 77,2 | 31 декабря 2017 г. | 79,0 | 80,3 | 81,9 | 83,1 | 84,3 | 85,2 | 86 |
| 2. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | основной | 21,6 | 31 декабря 2017 г. | 26,4 | 29,4 | 33,2 | 37,1 | 41,3 | 46,8 | 52 |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | основной | 5,8 | 31 декабря 2017 г. | 8,3 | 10,6 | 12,6 | 15 | 17,6 | 19,7 | 22 |
| 4. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | основной | 50,0 | 31 декабря 2017 г. | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 5. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | дополни тельный | 42,6 | 31 декабря 2017 г. | 48 | 53 | 67 | 75 | 83 | 91 | 100 |

3. Задачи и результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Задача: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва" |
|  | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.) | Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата. В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, будут проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, планируется оказание грантовой поддержки некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО "Трудовые резервы" и АО "Корпорация МСП" будет обеспечено создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта. Предполагается разработка предложений по дополнительной приоритизации мероприятий федерального проекта в целях обеспечения опережающего развития Дальневосточного и Северокавказского регионов |
|  | Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | Концепция и план реализации планируются к утверждению решением Министра спорта Российской Федерации. Оператором определена подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. Концепция будет направлена формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта. Концепция будет учитывать результаты специального социологического исследования и определять основные целевые аудитории, комплекс коммуникационных действий и способов донесения информации. Предусмотрены отбор и награждение лауреатов национальных номинаций в сфере физической культуры и спорта, изготовление медиа контента и проведение в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений. План реализации концепции будет содержать перечень конкретных мероприятий с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и значения по охвату целевых аудиторий |
|  | В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе планируется создать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом |
|  | В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |
|  | В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не менее 80% | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |
|  | В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
|  | Готовность проектно-сметной документации по строительству детского федерального центра в г. Калининграде не менее 40% | Минспортом России запланировано создание спортивно-образовательного центра круглогодичного профиля в г. Калининграде. Ежегодно в центре будут посменно (12 смен продолжительностью 24-30 дней) проходить дополнительную подготовку около 1000 юных спортсменов в возрасте 12-16 лет. Из них 30% - на постоянной основе. Центр обеспечит проживание, питание, медицинское сопровождение, обучение спортсменов по общеобразовательным программам среднего и полного общего образования, программам дополнительного образования детей. Инфраструктура центра будет включать объекты спорта, жилые корпуса, столовую, учебный, культурно-досуговый, административно-хозяйственный блоки и медицинский пункт |
|  | Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки | Подведомственными Минспорту России организациями высшего образования будут разработаны и решением Федерального учебно-методического объединения в области физической культуры и спорта утверждены образовательные программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональной подготовки тренеров. Минспортом России будут разработаны, приказами Минобрнауки России и Минпросвещения России утверждены новые федеральные государственные образовательные стандарты высшего и среднего профессионального образования по направлению (специальности) "Спорт" |
|  | Утверждены требования к программам повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею и футболу | Совместно с заинтересованными общероссийскими спортивными федерациями и образовательными организациями Минспортом России будут разработаны требования к программам повышения квалификации, основанные на современных методиках и передовом международном опыте. Программа будет включать различные модули в зависимости от существующего уровня квалификации тренеров и специалистов и позволит проходить обучение в том числе дистанционно |
|  | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) будут проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате возобновления второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад планируется обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене |
|  | Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки будут приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |
|  | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.) | Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата. В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, планируются к проведению (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, планируется оказание грантовой поддержки некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО "Трудовые резервы" и АО "Корпорация МСП" предполагается обеспечить создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта |
|  | Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | Подведомственной Минспорту России организацией - оператором кампании (путем доведения государственного задания) будет реализован комплекс мер по: широкому освещению начала кампании в средствах массовой информации, формированию в печатных, электронных СМИ и социальных сетях контента, ориентированного на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), организации в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений |
|  | В 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе планируется создать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом |
|  | В 2 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры. В субъектах Российской Федерации планируется создать не менее 2 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн). Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан |
|  | В 28 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |
|  | В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 3 региональных центров не менее 60% | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |
|  | В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 16 футбольных манежей не менее 35% | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
|  | Разработана проектно-сметная документация по строительству детского федерального центра в г. Калининграде | Минспортом России запланировано создание спортивно-образовательного центра круглогодичного профиля в г. Калининграде. Ежегодно в центре будут посменно (12 смен продолжительностью 24-30 дней) проходить дополнительную подготовку около 1000 юных спортсменов в возрасте 12-16 лет. Из них 30% - на постоянной основе. Центр обеспечит проживание, питание, медицинское сопровождение, обучение спортсменов по общеобразовательным программам среднего и полного общего образования, программам дополнительного образования детей. Инфраструктура центра будет включать объекты спорта, жилые корпуса, столовую, учебный, культурно-досуговый, административно-хозяйственный блоки и медицинский пункт |
|  | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки | Минспортом России на основе утвержденных образовательных программ в субъектах Российской Федерации будет организовано обучение инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки |
|  | Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек) и по футболу (1,5 тыс. человек) | Минспортом России в соответствии с утвержденными модульными программами, предусматривающими в том числе дистанционную форму обучения, будут определены график проведения образовательных программ, категории участников, их количественный и качественный состав, форма обучения, а также организовано повышение квалификации тренеров и специалистов |
|  | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) планируются к проведению первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад предполагается обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене |
|  | Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки будут приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |
|  | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.) | Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата. В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, планируются к проведению (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, будет оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО "Трудовые резервы" и АО "Корпорация МСП" предполагается обеспечить создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта |
|  | Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | Подведомственной Минспорту России организацией - оператором кампании (путем доведения государственного задания) будет реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; организации в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений |
|  | В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе планируется создать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом |
|  | В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры. В субъектах Российской Федерации планируется создать не менее 6 физкультурно-оздоровительных центров, включающих 3 спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с возможностью проведения соревнований всероссийского уровня), не менее 8 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн). Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан |
|  | В 72 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |
|  | В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |
|  | В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлено 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 19 футбольных манежей не менее 64% | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
|  | Техническая готовность детского федерального центра в г. Калининграде не менее 20% | Минспортом России запланировано создание спортивно-образовательного центра круглогодичного профиля в г. Калининграде. Ежегодно в центре будут посменно (12 смен продолжительностью 24-30 дней) проходить дополнительную подготовку около 1000 юных спортсменов в возрасте 12-16 лет. Из них 30% - на постоянной основе. Центр обеспечит проживание, питание, медицинское сопровождение, обучение спортсменов по общеобразовательным программам среднего и полного общего образования, программам дополнительного образования детей. Инфраструктура центра будет включать объекты спорта, жилые корпуса, столовую, учебный, культурно-досуговый, административно-хозяйственный блоки и медицинский пункт |
|  | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки | Минспортом России на основе утвержденных образовательных программ в субъектах Российской Федерации будет организовано обучение инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки |
|  | Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек) и по футболу (1,5 тыс. человек) | Минспортом России в соответствии с утвержденными модульными программами, предусматривающими в том числе дистанционную форму обучения, будет организовано повышение квалификации тренеров и специалистов |
|  | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) планируются к проведению первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад предполагается обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене |
|  | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.) | Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата. В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, планируются к проведению (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, будет оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва |
|  | Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | Подведомственной Минспорту России организацией - оператором кампании (путем доведения государственного задания) будет реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; выполнению запланированных мероприятий (акций) кампании в полном объеме |
|  | В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе планируется создать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом |
|  | В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 15 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры. В субъектах Российской Федерации планируется создать не менее 8 физкультурно-оздоровительных центров, включающих 3 спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с возможностью проведения соревнований всероссийского уровня), не менее 15 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн). Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан |
|  | В 75 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |
|  | В целях развития хоккея построено 4 крытых катка для организаций спортивной подготовки, 2 региональных центра | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры |
|  | В целях развития футбола построено 16 футбольных манежей | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры |
|  | Техническая готовность детского федерального центра в г. Калининграде не менее 40% | Минспортом России запланировано создание спортивно-образовательного центра круглогодичного профиля в г. Калининграде. Ежегодно в центре будут посменно (12 смен продолжительностью 24-30 дней) проходить дополнительную подготовку около 1000 юных спортсменов в возрасте 12-16 лет. Из них 30% - на постоянной основе. Центр обеспечит проживание, питание, медицинское сопровождение, обучение спортсменов по общеобразовательным программам среднего и полного общего образования, программам дополнительного образования детей. Инфраструктура центра будет включать объекты спорта, жилые корпуса, столовую, учебный, культурно-досуговый, административно-хозяйственный блоки и медицинский пункт |
|  | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 2,6 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки | Минспортом России на основе утвержденных образовательных программ в субъектах Российской Федерации будет организовано обучение инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки |
|  | Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек) и по футболу (2 тыс. человек) | Минспортом России в соответствии с утвержденными модульными программами, предусматривающими в том числе дистанционную форму обучения, будет организовано повышение квалификации тренеров и специалистов |
|  | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) планируются к проведению первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад предполагается обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене |
|  | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.) | Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата. В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, планируются к проведению (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, будет оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва |
|  | Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | Подведомственной Минспорту России организацией - оператором кампании (путем доведения государственного задания) будет реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; выполнению запланированных мероприятий (акций) кампании в полном объеме |
|  | В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе планируется создать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом |
|  | В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 18 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры. В субъектах Российской Федерации планируется создать не менее 8 физкультурно-оздоровительных центров, включающих 3 спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с возможностью проведения соревнований всероссийского уровня), не менее 18 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн). Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан |
|  | В 77 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |
|  | В целях развития хоккея построено 11 крытых катков для организаций спортивной подготовки | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры |
|  | В целях развития футбола построено 4 футбольных манежа | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры |
|  | Техническая готовность детского федерального центра в г. Калининграде не менее 70% | Минспортом России запланировано создание спортивно-образовательного центра круглогодичного профиля в г. Калининграде. Ежегодно в центре будут посменно (12 смен продолжительностью 24-30 дней) проходить дополнительную подготовку около 1000 юных спортсменов в возрасте 12-16 лет. Из них 30% - на постоянной основе. Центр обеспечит проживание, питание, медицинское сопровождение, обучение спортсменов по общеобразовательным программам среднего и полного общего образования, программам дополнительного образования детей. Инфраструктура центра будет включать объекты спорта, жилые корпуса, столовую, учебный, культурно-досуговый, административно-хозяйственный блоки и медицинский пункт |
|  | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) планируются к проведению первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад предполагается обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене |
|  | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.) | Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата. В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, планируются к проведению (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, будет оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва |
|  | Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | Подведомственной Минспорту России организацией - оператором кампании (путем доведения государственного задания) будет реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; выполнению запланированных мероприятий (акций) кампании в полном объеме |
|  | В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 17 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры. В субъектах Российской Федерации планируются к созданию не менее 6 физкультурно-оздоровительных центров, включающих 3 спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с возможностью проведения соревнований всероссийского уровня), не менее 17 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн). Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан |
|  | В 80 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |
|  | В целях развития хоккея построено 22 крытых катка для организаций спортивной подготовки | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры |
|  | В целях развития футбола построено 5 футбольных манежей | Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры |
|  | Введен в эксплуатацию детский федеральный центр в г. Калининграде | Минспортом России запланировано создание спортивно-образовательного центра круглогодичного профиля в г. Калининграде. Ежегодно в центре будут посменно (12 смен продолжительностью 24-30 дней) проходить дополнительную подготовку около 1000 юных спортсменов в возрасте 12-16 лет. Из них 30% - на постоянной основе. Центр обеспечит проживание, питание, медицинское сопровождение, обучение спортсменов по общеобразовательным программам среднего и полного общего образования, программам дополнительного образования детей. Инфраструктура центра будет включать объекты спорта, жилые корпуса, столовую, учебный, культурно-досуговый, административно-хозяйственный блоки и медицинский пункт |
|  | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) планируются к проведению первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад предполагается обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Задача: Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва |
| 1.1. | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) - 2019 год. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее: 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) - 2020 год; 3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) - 2021 год; 4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) - 2022 год; 4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) - 2023 год; 5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) - 2024 год | 0 | 1 190,6 | 1 264,7 | 1 277,4 | 1 377,4 | 1 377,4 | 1 357,4 | 7 844,9 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 1 190,6 | 1 264,7 | 1 277,4 | 1 377,4 | 1 377,4 | 1 357,4 | 7 844,9 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности -2019 год. Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала - 2020 год. Не менее: 30% - 2021 год; 40% - 2022 год; 55% - 2023 год; 70% - 2024 год населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | 0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 400,0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 400,0 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | В 703 - 2019 год; в 352 - 2020 год; в 235 - 2021 год; в 235 - 2022 год; в 235 - 2023 год муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | 0 | 20 591,2 | 1 175,8 | 756,8 | 756,8 | 757,1 | 0 | 24 037,8 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 0 | 15 831,9 | 1 117,0 | 719,0 | 719,0 | 719,2 | 0 | 19 106,1 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 4 759,3 | 58,8 | 37,8 | 37,8 | 37,9 | 0 | 4 931,6 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | В 2 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы - 2020 год. В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы - 2021 год. В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 15 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы - 2022 год. В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 18 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы - 2023 год. В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 17 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы - 2024 год | 0 | 0 | 17 509,8 | 8 942,8 | 9 046,6 | 6 564,5 | 3 835,2 | 45 899,0 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 13 529,0 | 8 495,6 | 8 594,3 | 6 236,3 | 3 643,5 | 40 498,7 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 3 980,8 | 447,1 | 452,3 | 328,2 | 191,8 | 5 400,3 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | В 68 - 2019 год; 28 - 2020 год; 72 - 2021 год; 75 - 2022 год; 77 - 2023 год; 80 - 2024 год спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 0 | 1 539,5 | 1 221,6 | 1 566,3 | 1 600,8 | 1 650,9 | 1 683,0 | 9 262,2 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет | 0 | 1 462,5 | 1 160,5 | 1 488,0 | 1 520,8 | 1 568,4 | 1 598,9 | 8 799,1 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 77,0 | 61,1 | 78,3 | 80,0 | 82,5 | 84,2 | 463,1 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не менее 80% - 2019 год; в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 3 региональных центров не менее 60% - 2020 год; в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра - 2021 год; построено 4 крытых катка для организаций спортивной подготовки, 2 региональных центра - 2022 год; построено 11 крытых катков для организаций спортивной подготовки - 2023 год; построено 22 крытых катка для организаций спортивной подготовки - 2024 год | 0 | 2 767,4 | 6 478,9 | 5 532,6 | 3 702,1 | 2 802,1 | 2 802,1 | 24 085,3 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет | 0 | 2 629,1 | 6 155,0 | 5 256,0 | 3 517,0 | 2 662,0 | 2 662,0 | 22 881,1 |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 138,4 | 323,9 | 276,6 | 185,1 | 140,1 | 140,1 | 1 204,3 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки - 2019 год; в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 16 футбольных манежей не менее 35% - 2020 год; в субъекты Российской Федерации поставлено 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 19 футбольных манежей не менее 64% - 2021 год; построено 16 футбольных манежей - 2022 год; построено 4 футбольных манежа - 2023 год; построено 5 футбольных манежей - 2024 год | 0 | 2 021,1 | 4 240,0 | 3 095,8 | 5 058,4 | 1 508,7 | 552,9 | 16 476,8 |
| 1.7.1. | федеральный бюджет | 0 | 1 920,0 | 4 028,0 | 2 941,0 | 4 805,5 | 1 433,3 | 525,3 | 15 653,0 |
| 1.7.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 101,1 | 212,0 | 154,8 | 252,9 | 75,4 | 27,6 | 823,8 |
| 1.7.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Готовность проектно-сметной документации по строительству детского федерального центра в г. Калининграде не менее 40% - 2019 год. Разработана проектно-сметная документация по строительству детского федерального центра в г. Калининграде - 2020 год. Техническая готовность детского федерального центра в г. Калининграде не менее: 20% - 2021 год; 40% - 2022 год; 70% - 2023 год. Введен в эксплуатацию детский федеральный центр в г. Калининграде - 2024 год | 0 | 155,0 | 320,0 | 2 000,0 | 2 508,0 | 2 508,0 | 2 509,0 | 10 000,0 |
| 1.8.1. | федеральный бюджет | 0 | 155,0 | 320,0 | 2 000,0 | 2 508,0 | 2 508,0 | 2 509,0 | 10 000,0 |
| 1.8.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая: 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки - 2020 год; 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки - 2021 год; 15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 2,6 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки - 2022 год | 0 | 0 | 119,0 | 590,0 | 320,0 | 0 | 0 | 1 029,0 |
| 1.9.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 119,0 | 590,0 | 320,0 | 0 | 0 | 1 029,0 |
| 1.9.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек ежегодно - 2020-2022 годы) и по футболу (1,5 тыс. человек ежегодно - 2020-2021 годы, 2 тыс. человек - 2022 год) | 0 | 0 | 185,0 | 185,0 | 230,0 | 0 | 0 | 600,0 |
| 1.10.1. | федеральный бюджет |  | 0 | 185,0 | 185,0 | 230,0 | 0 | 0 | 600,0 |
| 1.10.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад - ежегодно, с 2019 по 2024 год | 0 | 1 538,3 | 1 530,5 | 1 579,4 | 1 579,4 | 1 579,4 | 1 579,4 | 9 386,5 |
| 1.11.1. | федеральный бюджет |  | 1 538,3 | 1 530,5 | 1 579,4 | 1 579,4 | 1 579,4 | 1 579,4 | 9 386,5 |
| 1.11.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | 0 | 29 903,2 | 34 145,2 | 25 826,2 | 26 479,7 | 19 048,1 | 14 619,0 | 150 021,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 24 827,5 | 29 508,6 | 24 831,4 | 25 471,4 | 18 383,9 | 14 175,4 | 137 198,3 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 5 075,7 | 4 636,6 | 994,7 | 1 008,2 | 664,2 | 443,7 | 12 823,1 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

____________________

* Сведения о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации уточняются после принятия аналогичных региональных проектов.

5. Участники федерального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель федерального проекта | Томилова М.В. | заместитель Министра спорта Российской Федерации | Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации | 20 |
|  | Администратор федерального проекта | Орлов К.А. | руководитель проектного офиса Минспорта России | Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации | 40 |
| 1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) - 2019 год. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее: 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) - 2020 год; 3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) - 2021 год; 4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) - 2022 год; 4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) - 2023 год; 5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) - 2024 год |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Томилова М.В. | заместитель Министра спорта Российской Федерации | Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации | 20 |
|  | Участник | Абалян А.Г. | генеральный директор ФГБУ "Федеральный научный центр физической культуры и спорта" | Сидоркевич И.М., заместитель Министра спорта Российской Федерации | 15 |
|  | Участник | Галаев И.В. | президент ВФСО "Трудовые резервы" | - | 20 |
|  | Участник | Гришин Б.В. | директор Департамента государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества | Косилов С.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации | 3 |
|  | Участник | Клецкин В.Н. | первый вице-президент ВФСО "Трудовые резервы" | Галаев И.В., президент ВФСО "Трудовые резервы" | 20 |
|  | Участник | Дмитриева А.Л. | заместитель директора Департамента развития физической культуры и массового спорта | Малиц В.Н., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта | 100 |
|  | Участник | Ерошов В.В. | начальник отдела всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Департамента развития физической культуры и массового спорта | Малиц В.Н., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта | 80 |
|  | Участник | Лебедев Е.В. | начальник отдела адаптивной физической культуры и спорта Департамента развития физической культуры и массового спорта | Малиц В.Н., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта | 5 |
|  | Участник | Лукичева А.Ю. | начальник отдела физической культуры и массового спорта Департамента развития физической культуры и массового спорта | Малиц В.Н., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта | 100 |
|  | Участник | Малиц В.Н. | директор Департамента развития физической культуры и массового спорта | Томилова М.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации | 70 |
|  | Участник | Росляков А.В. | директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом | Новиков П.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации | 20 |
|  | Участник | Сараева Л.А. | заместитель директора Департамента государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества | Гришин Б.В., директор Департамента государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества | 5 |
|  | Участник | Смирницкий С.И. | заместитель директора Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом | Росляков А.В., директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом | 65 |
|  | Участник | Фомиченко Т.Г. | директор Департамента науки и образования | Сидоркевич И.М., заместитель Министра спорта Российской Федерации | 20 |
|  | Участник | Пахаленко А.А. | Заведующий сектором по взаимодействию с регионами Олимпийского комитета России | Степанов И.А. руководитель организационного управления Олимпийского комитета России | 5 |
| 2. Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала - 2019 год; Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала - 2020 год; Не менее: 30% - 2021 год, 40% - 2022 год, 55% - 2023 год, 70% - 2024 год населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Томилова М.В. | заместитель Министра спорта Российской Федерации | Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации | 20 |
|  | Участник | Ковалева Т.В. | советник Министра спорта Российской Федерации | Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации | 30 |
|  | Участник | Назаров С.А. | директор ФГАУ "Управление по организации и проведению спортивных мероприятий" | Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации | 30 |
| 3. В 703 - 2019 год; в 352 - 2020 год; в 235 - 2021 год; в 235 - 2022 год; в 235 - 2023 год муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Новиков П.В. | заместитель Министра спорта Российской Федерации | Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации | 10 |
|  | Участник | Абалян А.Г. | генеральный директор ФГБУ "Федеральный научный центр физической культуры и спорта" | Сидоркевич И.М., заместитель Министра спорта Российской Федерации | 15 |
|  | Участник | Росляков А.В. | директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом | Новиков П.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации | 20 |
|  | Участник | Смирницкий С.И. | заместитель директора Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом | Росляков А.В., директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом | 65 |
|  | Участник | Фомиченко Т.Г. | директор Департамента науки и образования | Сидоркевич И.М., заместитель Министра спорта Российской Федерации | 20 |
| 4. В 2 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы - 2020 год. В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы - 2021 год. В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 15 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы - 2022 год. В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 18 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы - 2023 год. В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 17 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы - 2024 год |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Новиков П.В. | заместитель Министра спорта Российской Федерации | Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации | 10 |
|  | Участник | Росляков А.В. | директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом | Новиков П.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации | 20 |
|  | Участник | Смирницкий С.И. | заместитель директора Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом | Росляков А.В., директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом | 65 |
| 5. В 68 - 2019 год; 28 - 2020 год; 72 - 2021 год; 75 - 2022 год; 77 - 2023 год; 80 - 2024 год спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Новиков П.В. | заместитель Министра спорта Российской Федерации | Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации | 10 |
|  | Участник | Долганов Д.И. | начальник отдела подготовки спортивного резерва сборных команд Департамента спорта высших достижений | Морозов А.А., директор Департамента спорта высших достижений | 5 |
|  | Участник | Морозов А.А. | директор Департамента спорта высших достижений | Косилов С.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации | 20 |
|  | Участник | Росляков А.В. | директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом | Новиков П.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации | 20 |
|  | Участник | Смирницкий С.И. | заместитель директора Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом | Росляков А.В., директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом | 65 |
| 6. В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не менее 80% - 2019 год; в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 3 региональных центров не менее 60% - 2020 год; в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра - 2021 год; построено 4 крытых катка для организаций спортивной подготовки, 2 региональных центра - 2022 год; построено 11 крытых катков для организаций спортивной подготовки - 2023 год; построено 22 крытых катка для организаций спортивной подготовки - 2024 год |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Новиков П.В. | заместитель Министра спорта Российской Федерации | Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации | 10 |
|  | Участник | Росляков А.В. | директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом | Новиков П.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации | 20 |
|  | Участник | Смирницкий С.И. | заместитель директора Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом | Росляков А.В., директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом | 65 |
| 7. В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки - 2019 год; в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 16 футбольных манежей не менее 35% - 2020 год; в субъекты Российской Федерации поставлено 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 19 футбольных манежей не менее 64% - 2021 год; построено 16 футбольных манежей - 2022 год; построено 4 футбольных манежа - 2023 год; построено 5 футбольных манежей - 2024 год |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Новиков П.В. | заместитель Министра спорта Российской Федерации | Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации | 10 |
|  | Участник | Росляков А.В. | директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом | Новиков П.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации | 20 |
|  | Участник | Смирницкий С.И. | заместитель директора Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом | Росляков А.В., директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом | 65 |
| 8. Готовность проектно-сметной документации по строительству детского федерального центра в г. Калининграде не менее 40% - 2019 год. Разработана проектно-сметная документация по строительству детского федерального центра в г. Калининграде - 2020 год. Техническая готовность детского федерального центра в г. Калининграде не менее: 20% - 2021 год; 40% - 2022 год; 70% - 2023 год. Введен в эксплуатацию детский федеральный центр в г. Калининграде - 2024 год |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Новиков П.В. | заместитель Министра спорта Российской Федерации | Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации | 10 |
|  | Участник | Алексеев В.В. | заместитель директора Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом | Росляков А.В., директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом | 20 |
|  | Участник | Росляков А.В. | директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом | Новиков П.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации | 20 |
| 9. Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки - 2019 год. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая: 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки - 2020 год; 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки - 2021 год; 15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 2,6 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки - 2022 год |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Сидоркевич И.М. | заместитель Министра спорта Российской Федерации | Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации | 10 |
|  | Участник | Бакулев С.Е. | Ректор ФГБОУ ВО "Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург" | Фомиченко Т.Г., директор Департамента науки и образования | 5 |
|  | Участник | Богомолов Г.В. | консультант отдела учреждений профессионального образования Департамента науки и образования | Фомиченко Т.Г., директор Департамента науки и образования | 20 |
|  | Участник | Вырупаев К.В. | директор ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва" | Косилов С.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации | 30 |
|  | Участник | Кравцов А.М. | директор ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России" | Косилов С.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации | 5 |
|  | Участник | Михайлова Т.В. | Ректор ФГБОУ ВО "Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма" | Фомиченко Т.Г., директор Департамента науки и образования | 5 |
|  | Участник | Фомиченко Т.Г. | директор Департамента науки и образования | Сидоркевич И.М., заместитель Министра спорта Российской Федерации | 20 |
| 10. Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек ежегодно - 2020-2022 годы) и по футболу (1,5 тыс человек ежегодно - 2020-2021 годы, 2 тыс. человек - 2022 год) |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Сидоркевич И.М. | заместитель Министра спорта Российской Федерации | Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации | 10 |
|  | Участник | Богомолов Г.В. | консультант отдела учреждений профессионального образования Департамента науки и образования | Фомиченко Т.Г., директор Департамента науки и образования | 20 |
|  | Участник | Фомиченко Т.Г. | директор Департамента науки и образования | Сидоркевич И.М., заместитель Министра спорта Российской Федерации | 20 |
| 11. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад - ежегодно, с 2019 по 2024 год |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Косилов С.В. | заместитель Министра спорта Российской Федерации | Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации | 10 |
|  | Участник | Вырупаев К.В. | директор ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва" | Косилов С.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации | 30 |
|  | Участник | Долганов Д.И. | начальник отдела подготовки спортивного резерва сборных команд Департамента спорта высших достижений | Морозов А.А., директор Департамента спорта высших достижений | 5 |
|  | Участник | Морозов А.А. | директор Департамента спорта высших достижений | Косилов С.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации | 20 |
| 12. Не менее 95% - 2019 год, не менее 100% - 2020 год организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Косилов С.В. | заместитель Министра спорта Российской Федерации | Колобков П.А., Министр спорта Российской Федерации | 10 |
|  | Участник | Вырупаев К.В. | директор ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва" | Косилов С.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации | 30 |
|  | Участник | Долганов Д.И. | начальник отдела подготовки спортивного резерва сборных команд Департамента спорта высших достижений | Морозов А.А., директор Департамента спорта высших достижений | 5 |
|  | Участник | Морозов А.А. | директор Департамента спорта высших достижений | Косилов С.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации | 20 |

6. Дополнительная информация

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта "Демография" и декомпозирован на уровень федерального проекта) путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Ключевым результатом федерального проекта является комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения (ежегодно свыше 260 мероприятий с общим охватом не менее 23 млн человек), реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению, и стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой деятельности, включая предоставление грантовой поддержки организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта.

Впервые будет запущена масштабная информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 70% населения к 2024 году, направленная на: формирование в обществе новой культуры отношения к физическому развитию и массовому спорту, создание системы индивидуальной мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, информирование о физкультурных, спортивных мероприятиях и деятельности физкультурно-спортивных организаций. Основными каналами информационно-коммуникационной кампании станут печатные и электронные СМИ (федерального и регионального уровней) и социальные сети. Фестивальное движение с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений охватит все субъекты Российской Федерации.

Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках федерального проекта предполагается создание новых объектов для занятий физической культурой и массовым спортом как в организованных формах, так и самостоятельно. Во всех муниципальных районах будут оборудованы малые спортивные площадки (всего 1760 единиц) на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Общее количество центров тестирования увеличится с 2,5 тыс. в 2018 году до 4,3 тыс. в 2024 году.

Во всех субъектах Российской Федерации запланировано строительство физкультурно-оздоровительных центров и комплексов (не менее одного за весь период реализации федерального проекта). Приоритетным территориям, будут выделены субсидии из федерального бюджета в размере до 375 млн. рублей на создание ФОЦ (объекты повышенной категории с возможностью проведения всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий, включающие 3 спортивные зоны различной функциональной направленности). В субъекты Российской Федерации, не относящиеся к приоритетным территориям, поступят субсидии из федерального бюджета в размере около 250 млн. рублей на строительство ФОЦ (объекты для проведения межрегиональных и региональных физкультурных и спортивных мероприятий, включающие 2 спортивные зоны различной функциональной направленности).

Целям формирования эффективной системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд отвечают результаты федерального проекта по расширению линейки проводимых спортивных мероприятий 
(не менее 200 мероприятий ежегодно) и вовлечению в соревновательную деятельность дополнительного контингента занимающихся, а также по восстановлению до нормативного состояния спортивной инфраструктуры спортивных школ олимпийского резерв (всего 400 СШОР). К 2020 году будет обеспечен переход всех организаций спортивной подготовки на федеральные стандарты.

Учитывая высокую социальную значимость и популярность футбола и хоккея среди населения в федеральный проект включены результаты по строительству 50 крытых катков для хоккея, 5 региональных хоккейных центров, 
25 футбольных манежей, 106 искусственных футбольных полей, модернизации инфраструктуры соответствующих организаций спортивной подготовки. Основными эффектами указанных результатов станут увеличение численности занимающихся на этапах спортивной подготовки и повышение уровня конкурентоспособности перспективных спортсменов.

В целях повышения качества социальной адаптации и интеграции воспитанников организаций спортивной подготовки в 2024 году в г. Калининграде будет создан детский спортивно-образовательный центр круглогодичного профиля с возможностью посменного круглогодичного проживания и обучения, а также одновременного проведения соревнований для селективного отбора по профильным видам спорта.

Ряд результатов федерального проекта направлены на создание системы кадрового обеспечения реализации федерального проекта. Определена потребность в организаторах спортивно-массовой работы на местах, а также в освоении тренерами (в том числе по футболу и хоккею) дополнительных профессиональных программ и повышении квалификации. Для 45 тыс. специалистов в сфере физической культуры и спорта будет организована подготовка и переподготовка по новым образовательным программам, а также внедрена система оценки квалификации. К 2024 году планируется обеспечить соответствие всех штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, квалификационным требованиями профессиональных стандартов.

В ходе разработки федерального проекта проведены стратегические сессии и консультации с представителями федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, общероссийских физкультурных и спортивных организаций и объединений, общественного и экспертного сообщества. Рассмотрены альтернативные варианты достижения цели, задачи и показателей федерального проекта и различные параметры финансирования.

Положенный в основу федерального проекта сценарий развития физической культуры, массового спорта 
и системы подготовки спортивного резерва на период до 2024 года признан наиболее эффективным и концептуально одобрен заинтересованными сторонами. Сроки достижения результатов федерального проекта определены адекватно, финансовое обеспечение результатов из федерального бюджета является достаточным для их своевременного достижения в полном объеме.

Федеральный проект интегрирован в государственную программу Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта". При этом в федеральный проект включены следующие структурные элементы государственной программы, направленные на достижение его цели и задачи:

из подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" - основные мероприятия 1.1 "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий", 
1.2. "Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом", 1.3. "Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом", в том числе на территории Дальнего Востока, 1.4. "Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", 1.5. "Развитие студенческого спорта";

из подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" - основное мероприятие 2.2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва";

федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (в части создания малобюджетных объектов массового спорта, оборудования организаций спортивной подготовки).

Не включенные в федеральный проект мероприятия государственной программы также оказывают косвенное влияние на достижение целей и показателей по увеличению числа систематически занимающихся физической культурой и спортом. В частности, развитие спорта высших достижений и обеспечение успешного выступления российских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях способствуют популяризации спортивного образа жизни среди всех категорий и групп населения, особенно детей и молодежи. Общий вклад в решение стратегических задач вносят процессные обеспечивающие мероприятия государственной программы (проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, организация конференций и форумов, поддержание текущей деятельности).

Корректировка и реструктуризация элементов государственной программы произведена в соответствии 
с принципами рациональности и целесообразности, при этом дублирование мероприятий в федеральном проекте 
и подпрограммах государственной программы отсутствует.

В рамках федерального проекта предусмотрена первоочередная реализация мероприятий, позволяющих оптимизировать дальнейшие действия. В связи с отсутствием корректных исходных данных для подготовки решений по формированию адресно ориентированной системы физической культуры и массового спорта в 2019 году планируется проведение научного исследования и социологического опроса для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих факторов. Апробация методик организации спортивно-массовой работы среди целевых возрастных и социальных групп населения, а также по месту жительства, учебы и работы граждан будет производится в 18 "пилотных" субъектах Российской Федерации с последующим распространением.

По однотипным результатам введены ежегодные мероприятия по оценке достаточности принимаемых мер 
и эффективности их функционирования. В случае необходимости формируется запрос на изменение паспорта федерального проекта и производится корректировка сроков.

Предполагается использование следующих типовых решений, позволяющих минимизировать как временные, так и финансовые затраты: типовых перечней закупаемого оборудования для создания малых спортивных площадок, организаций спортивной подготовки по хоккею, оснащения искусственных футбольных полей.

Одним из направлений федерального проекта является обеспечение опережающего развития Дальневосточного федерального округа. Федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2,45 млрд. рублей на развитие спортивной инфраструктуры, что составляет более 7% от общего объема государственной поддержки, выделяемой регионам.

При расчете субсидий на софинансирование капитальных вложений в рамках ФЦП, предоставляемых 
из федерального бюджета субъектам Дальневосточного федерального округа, применяется повышенный коэффициент в размере 1,3% по сравнению с иными регионами неприоритетных территорий.

В субъектах Дальневосточного федерального округа, как и на других приоритетных территориях, в период реализации федерального проекта будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы (объекты повышенной категории с возможностью проведения всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий, включающие 
3 спортивные зоны различной функциональной направленности, объем субсидии из федерального бюджета составит 375 млн. рублей, что в полтора раза больше, чем для неприоритетных регионов).

Одновременно в 2019 году предусмотрена разработка предложений по дополнительной приоритизации реализуемых мероприятий в Дальневосточном и Северокавказском регионах. Конкретные мероприятия и контрольные точки будут включены в федеральный проект в рамках допланирования.

____________

# Footnotes

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588, под приоритетной территорией понимаются территории субъектов Российской Федерации, на которых реализуются государственные программы, включенные в раздел IV "Сбалансированное региональное развитие" перечня государственных программ Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. №1950-р (территория Дальнего Востока и Байкальского региона, Северо-Кавказского федерального округа, Арктической зоны Российской Федерации, Республики Крым и г. Севастополя, Калининградской области).